## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7
Release Planning
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | Équipe XX — à remplacer
Membres | Prénoms NOMS — à remplacer par l’équipe
Sprint concerné | Cadrage / Sprint 1 — Perturbation J1
Version | v2.0 post-perturbation J1
Date de remise | 29/06/2026 18h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Release Planning
RELEASE PLANNING V2 : SEMAINE APOCAL’IPSSI 2026 — J1
Planning rempli avec perturbation Mme Lefèvre : R1 conserve F1-F6 et ajoute une boucle enseignante minimale
💡 OBJECTIF | Vue d'ensemble de la semaine : objectif et stories engagées par sprint, capacité réaliste, vélocité cible.
📐 FORMAT | 9 lignes (Cadrage + 7 sprints + Soutenance) × 8 colonnes. Tag US-XX en colonne stories pour traçabilité Product Backlog.
✅ BON | « Sprint 1 : Objectif = setup MVP F1 + F2 · Capacité 28 h-pers · Vélocité 10 SP · Stories US-01, US-02 »
❌ À ÉVITER | « Sprint 1 : faire du progrès » (ni mesurable, ni vérifiable en revue de sprint)
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 – 13h30 | 24.5 | n.c. | Produire les 7 artefacts initiaux + versionner v1.0 avant perturbation. | Artefacts agiles v1.0 | 📋 Validation PO 14h00
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10-12 | Intégrer Mme Lefèvre dans les artefacts + démarrer F1/F2 avec rôle utilisateur. | US-01, US-02, US-21 | 🟦 Review 18h + perturbation J1 traitée
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Génération quiz F3 + première génération côté enseignant. | US-03, US-22, US-23 | ⚡ Perturbation J2 à 10h
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Correction + scoring F4/F5 + partage quiz enseignant. | US-04, US-05, US-24 | 🟦 Sprint Review 18h
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Historique F6 + dashboard simple classe pour repérer les décrocheurs. | US-06, US-25 | ⚡ Perturbation J3 à 10h
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 8-10 | Stabiliser R1 : parcours Léa + boucle Mme Lefèvre minimale + RGPD. | US-12 + correctifs R1 | ⚡ J3-bis 14h · 🚀 Release 1 17h45
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8 | R2 : conseils ciblés et amélioration qualité pédagogique si capacité. | US-26, US-09 ou US-11 | ⚡ Perturbation J4 à 10h
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 – 17h00 | 21 | 6-8 | Finaliser R2 : export enseignant, polish démo, post-mortem. | US-15 ou export Word/PDF/Excel | 🚀 Release 2 17h
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Pitch + démo live : Léa Martin + Mme Lefèvre + retour réflexif perturbations. | n.c. | 🎤 Soutenance + Q/R jury
TOTAL semaine |  |  | 203 | ≈ 72 SP max | Capacité totale = 203 h-pers ; scope initial ≈ 56 SP + ajout J1 enseignant ≈ 16 SP
📌 LÉGENDE
🟦 Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
⚡ Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbations du site
🚀 Release | Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable)
🎤 Soutenance | Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury (vendredi)

## Burnup global
BURNUP GLOBAL V2 : SCOPE INITIAL + AJOUT J1
Scope total mis à jour après arrivée de Mme Lefèvre
💡 BURNUP vs BURNDOWN | Le BURNUP trace les SP livrés cumulés (montant), avec une ligne distincte pour le scope total (qui peut bouger). Différent du burndown qui trace seulement le restant.
✅ AVANTAGE BURNUP | Visible quand le scope augmente (perturbations qui ajoutent du travail), un simple burndown masquerait ce signal.
📐 LECTURE | Idéal : ligne droite progressive. Réel : à reporter après chaque Sprint Review. Si l'écart Réel-Idéal se creuse → alerte.
Sprint | Fin de sprint | SP livrés (idéal) | SP livrés (réel prévu) | Scope total
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | 0 | 56
Sprint 1 | Lun 18h | 8 | 8 | 72
Sprint 2 | Mar 12h30 | 16 | 18 | 72
Sprint 3 | Mar 18h | 24 | 28 | 72
Sprint 4 | Mer 12h30 | 32 | 39 | 72
Sprint 5 | Mer 18h | 40 | 50 | 72
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 48 | 60 | 72
Sprint 7 | Jeu 17h | 56 | 72 | 72
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Fin de sprint / Idéal / Réel / Scope, puis menu Excel : Insertion > Graphique en courbes. Format conseillé : 3 séries (idéal en pointillés, réel en plein, scope en filled area).

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité (h-pers) chiffrée | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les 7 sprints + cadrage + soutenance sont planifiés.
L'équipe taille est explicite (ex. 7 personnes), pas de capacité "floue" | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Équipe type 7 personnes et capacité 203 h-pers indiquées.
Chaque sprint a un objectif clair, mesurable, livrable en démo | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Chaque sprint possède un objectif démontrable.
Chaque sprint liste au moins 1 user story engagée (tag US-XX du Product Backlog) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Stories US-XX reliées au Product Backlog.
La Release 1 (MVP) est explicitement positionnée à la fin du Sprint 5 (mercredi 17h45) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Release 1 positionnée mercredi 17h45.
La Release 2 est explicitement positionnée à la fin du Sprint 7 (jeudi 17h) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Release 2 positionnée jeudi 17h.
Les 5 perturbations sont positionnées sur le planning aux bons créneaux | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Perturbations J1 à J4/J3-bis positionnées comme jalons.
La feuille Burnup global est remplie avec un scope initial chiffré (~50-60 SP) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Burnup global rempli avec scope 56 → 72 SP après J1.
Le Release Planning a été co-construit en équipe (toutes les voix entendues) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Planning à faire relire par l’équipe avant commit GitHub.