## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | Équipe XX — à remplacer
Membres | Prénoms NOMS — à remplacer par l’équipe
Sprint concerné | Cadrage / Sprint 1 — Perturbation J1
Version | v2.0 post-perturbation J1
Date de remise | 29/06/2026 18h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG V2 : SPRINT 1 — PERTURBATION J1
Lundi PM 14h00 – 18h00 · Objectif : traiter Mme Lefèvre + démarrer F1/F2
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1 / Perturbation J1
Date | Lundi 29/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | 10 à 12 SP + marge perturbation
Objectif sprint | Adapter les artefacts à Mme Lefèvre, conserver F1/F6 étudiant, démarrer F1/F2 + rôle enseignant minimal
Scrum Master | Scrum Master équipe — à remplacer
Product Owner | Product Owner équipe — à remplacer
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique / agile | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
J1 | T-J1.1 | Copier/versionner les artefacts v1.0 avant modification + commit initial | Scrum Master | 1 | 1 | Todo
J1 | T-J1.2 | Mettre à jour Story Map avec Léa Martin conservée + Mme Lefèvre ajoutée | PO proxy | 2 | 2 | Todo
J1 | T-J1.3 | Mettre à jour Product Backlog : US-21 à US-26 + MoSCoW + critères | PO proxy | 2 | 2 | Todo
J1 | T-J1.4 | Mettre à jour Release Planning + note de décision Release 1 | Scrum Master | 1.5 | 1.5 | Todo
US-01 | T-01.1 | Adapter modèle User : champ role = étudiant / enseignant | Dev back 1 | 2 | 2 | Todo
US-01 | T-01.2 | Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 caractères | Dev back 2 | 2 | 2 | Todo
US-01 | T-01.3 | Page React /signup avec choix du profil utilisateur | Dev front 1 | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.1 | Modèle Course Django : user FK, title, content, source + migration | Dev back 1 | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.2 | Endpoint POST /api/courses : PDF ≤ 5 Mo + extraction texte | Dev back 2 | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.3 | Page React /upload : dropzone + textarea + appel API | Dev front 2 | 3 | 3 | Todo
US-21 | T-21.1 | Écran onboarding enseignant : créer quiz / partager / suivre résultats | Dev front 1 | 2 | 2 | Todo
US-21 | T-21.2 | Tests inscription étudiant/enseignant + README section J1 | QA / doc | 1.5 | 1.5 | Todo
TOTAL |  | 24 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 4 h pour revue PO et imprévus J1 |  | 24 | 24
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN V2 : SPRINT 1 — J1
Heures restantes prévues après ajout des tâches de perturbation
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel/prévu) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 24 | 24 | 0 | Backlog sprint initialisé après perturbation J1
15h00, Daily intermédiaire | 18 | 18 | 0 | Artefacts J1 en cours + démarrage signup
16h00, Mi-sprint | 12 | 10 | -2 | Avance prévue si binômes efficaces
17h00, Avant clôture | 6 | 4 | -2 | Relecture PO + ajustements restants
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | Démo artefacts J1 + signup/upload minimal
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Métadonnées sprint complètes avec objectif J1.
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Stories J1, US-01, US-02 et US-21 reliées au Product Backlog.
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Tâches atomiques entre 1 h et 3 h.
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Chaque tâche possède un ID T-XX.Y.
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Assignations par rôle renseignées, à remplacer par les vrais prénoms si besoin.
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Total 24 h ≤ capacité 28 h-pers, marge de 4 h conservée.
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Burndown initialisé avec idéal + prévu.
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Colonne réel/prévu remplie pour le sprint court.
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprint Review prévue à 18h.
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | À relire collectivement avant dépôt GitHub.