## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant remise
Équipe n° | [ Numéro d'équipe ]
Membres | [ Prénoms NOMS, séparés par virgule ]
Sprint concerné | Cadrage / Perturbation J1
Version | v2.0 post-perturbation Mme Lefèvre
Date de remise | 30/06/2026
Statut | En revue PO
Nom de fichier conseillé | equipe-XX-story-map-v2.0.xlsx

## Story Map
STORY MAP V2 : EDUTUTOR IA — PERTURBATION J1
Objectif : intégrer Sophie Lefèvre sans écraser les stories étudiantes de Léa Martin.
Personas utilisées | Léa Martin : étudiante L2 droit, mobile-first, objectif quiz <5 min et gain de 2h/semaine. | Sophie Lefèvre : prof BTS Communication, 42 ans, 28 étudiants, 90 min de préparation quiz manuel, 12h/mois de correction.
Niveau MoSCoW | 1. Découvrir / décider | 2. S’inscrire / setup | 3. Importer support | 4. Générer / personnaliser | 5. Diffuser / passer | 6. Résultats / suivi
MUST : Release 1 | US-01 — En tant que Léa, je veux comprendre rapidement l’intérêt d’EduTutor sur mobile afin de décider si je teste l’outil avant mes partiels. | US-02 — En tant que Léa, je veux créer un compte étudiant rapidement afin d’accéder à mes quiz. US-05 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux créer un compte professeur afin de gérer mes quiz de classe. | US-03 — En tant que Léa, je veux importer un PDF depuis mon téléphone afin de générer un quiz sans ordinateur. US-06 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux coller ou importer un support de cours afin de préparer un quiz pour mes étudiants. | US-04 — En tant que Léa, je veux générer 10 QCM en moins de 5 minutes afin de gagner du temps de révision. US-07 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux générer un quiz en moins de 5 minutes afin de réduire ses 90 minutes de préparation manuelle. | US-08 — En tant que Léa, je veux passer le quiz et valider mes réponses afin d’obtenir une correction. US-09 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux partager le quiz à mes 28 étudiants afin qu’ils puissent s’entraîner en autonomie. US-10 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux exporter le quiz en Word/PDF afin de pouvoir l’imprimer ou le diffuser facilement. | US-11 — En tant que Léa, je veux voir mon score et mes erreurs afin d’identifier mes lacunes. US-12 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux voir les scores et les lacunes communes afin de repérer les étudiants qui décrochent.
SHOULD : R1 si capacité / Release 2 | US-13 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux voir une démo professeur afin de vérifier l’usage BTS Communication. | US-14 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux une connexion professeur simple afin de ne pas perdre de temps avec un paramétrage complexe. | US-15 — En tant que Léa, je veux une compression automatique du PDF afin de limiter la latence en 4G. US-16 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux prévisualiser 1 ou 2 questions avant génération complète afin de contrôler la qualité. | US-17 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux choisir le type de questions (QCM, vrai/faux, ouvertes) afin d’adapter le quiz au niveau de ma classe. | US-18 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux partager un QR code ou un lien Moodle afin de distribuer le quiz rapidement en classe. | US-19 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux un dashboard simple avec taux de réussite et lacunes afin d’adapter mon prochain cours.
COULD : Release 2 | US-20 — En tant que Léa, je veux un mode hors-ligne afin de réviser dans le RER même sans connexion stable. | US-21 — En tant que Léa, je veux un magic link ou SMS afin d’éviter une confirmation email trop longue sur mobile. | US-22 — En tant que Léa, je veux sauvegarder un brouillon de réponses afin de reprendre après reconnexion. | US-23 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux un curseur de difficulté avancé afin d’adapter finement le niveau du quiz. | US-24 — En tant que Sophie Lefèvre, je veux une intégration ENT/Moodle native afin de publier automatiquement mes quiz. | US-25 — En tant que David Chen, je veux un dashboard admin avec KPI afin de mesurer l’adoption par les enseignants.
WON’T : pas pour cette release | Pas de marketing large vers tous les enseignants : focus BTS/supérieur pour garder une cible claire. | Pas de SSO établissement complet SAML/LDAP en R1 : effort technique trop élevé. | Pas d’import vidéo/audio : hors périmètre MVP et coûteux à traiter. | Pas de chatbot conversationnel type Khanmigo : risque de scope creep. | Pas de mode compétition multi-joueurs : non prioritaire pour Sophie et Léa. | Pas de dashboard ROI complet direction en R1 : utile pour David mais reporté après validation du noyau prof.
Décision R1 | La cible enseignante est SHOULD pour la Release 1, avec un noyau fonctionnel en MUST : compte professeur, génération quiz <5 min, partage aux 28 étudiants, export Word/PDF, scores et lacunes.
Conservation | Les stories étudiantes de Léa Martin sont conservées : inscription, import PDF, génération QCM, passage quiz, correction, score et historique.
Impact scope | On accepte les fonctions professeur qui réutilisent le MVP existant. Les fonctions lourdes (SSO, ENT natif, dashboard admin avancé) sont reportées.

## Backlog J1
PRODUCT BACKLOG J1 — STORIES ENSEIGNANTES AJOUTÉES
Objectif : actualiser le backlog avec Sophie Lefèvre tout en gardant le MVP étudiant.
ID | Persona | User story INVEST | Étape | MoSCoW | Release | Justification | DoR | DoD | Statut
US-05 | Sophie Lefèvre | En tant que Sophie Lefèvre, je veux créer un compte professeur afin de gérer mes quiz de classe. | Setup professeur | MUST | R1 | Indispensable pour distinguer usage étudiant et usage enseignant. | Persona Sophie validée, rôle professeur identifié, accès sécurisé défini. | Compte professeur créé, connexion réussie, aucune régression sur compte étudiant. | À faire
US-06 | Sophie Lefèvre | En tant que Sophie Lefèvre, je veux coller ou importer un support de cours afin de préparer un quiz pour mes étudiants. | Importer support | MUST | R1 | Réutilise F2 et répond au besoin de préparer un quiz depuis un cours BTS. | Format support accepté : PDF ou texte, contenu minimum défini. | Support importé ou collé, contenu reconnu, message d’erreur clair si format invalide. | À faire
US-07 | Sophie Lefèvre | En tant que Sophie Lefèvre, je veux générer un quiz en moins de 5 minutes afin de réduire ses 90 minutes de préparation manuelle. | Génération quiz | MUST | R1 | Core pain enseignant : 90 min de préparation manuelle, objectif <5 min. | Support disponible, nombre de questions défini, prompt professeur prêt. | Quiz généré en <5 min, questions cohérentes, au moins 10 questions produites. | À faire
US-08 | Sophie Lefèvre | En tant que Sophie Lefèvre, je veux partager le quiz à mes 28 étudiants afin qu’ils puissent s’entraîner en autonomie. | Distribution classe | MUST | R1 | Demandé explicitement par la perturbation : usage avec 28 étudiants. | Quiz validé, lien partageable ou QR code défini. | Lien/QR code accessible, étudiant peut ouvrir le quiz, test sur au moins 1 compte étudiant. | À faire
US-09 | Sophie Lefèvre | En tant que Sophie Lefèvre, je veux voir les scores de mes étudiants afin de repérer ceux qui décrochent. | Analytics & suivi | MUST | R1 | Demande sponsor : voir scores et identifier décrocheurs. | Quiz terminé par étudiants, modèle de données score disponible. | Tableau affiche étudiant, score, statut terminé/non terminé, décrocheurs visibles. | À faire
US-10 | Sophie Lefèvre | En tant que Sophie Lefèvre, je veux exporter le quiz en Word/PDF afin de pouvoir l’imprimer ou le diffuser facilement. | Distribution classe | MUST | R1 | Le Journey V2 indique que l’export est critique pour l’adoption professeur. | Quiz généré, format d’export choisi, contenu final validé. | Export Word/PDF lisible, imprimable, sans perte des questions/réponses. | À faire
US-11 | Sophie Lefèvre | En tant que Sophie Lefèvre, je veux voir les lacunes communes de la classe afin d’adapter mon prochain cours. | Analytics & suivi | SHOULD | R1 si capacité / R2 | Forte valeur pédagogique, mais peut être simplifié en R1. | Résultats par question disponibles. | Dashboard simple : taux réussite par question + liste des notions faibles. | À faire
US-12 | Sophie Lefèvre | En tant que Sophie Lefèvre, je veux choisir le type de questions afin d’adapter le quiz au niveau de mes étudiants. | Génération personnalisée | SHOULD | R2 | Utile mais moins vital que générer/partager/voir les scores. | Types QCM/vrai-faux/ouvertes définis. | Au moins 2 types de questions générables et identifiables. | À faire
US-13 | Sophie Lefèvre | En tant que Sophie Lefèvre, je veux prévisualiser quelques questions afin de contrôler la qualité avant diffusion. | Génération personnalisée | SHOULD | R2 | Réduit le risque pédagogique avant partage aux étudiants. | Quiz généré, écran preview disponible. | Preview visible avec bouton modifier/valider. | À faire

## Note décision J1
NOTE DE DÉCISION J1 — CIBLE ENSEIGNANTE
Décision | La cible enseignante est SHOULD pour la Release 1, avec un noyau fonctionnel en MUST.
Contexte | La perturbation ajoute Sophie Lefèvre, professeure de Communication en BTS à Lyon. Elle suit 28 étudiants, prépare des quiz manuellement en environ 90 minutes et corrige environ 12h/mois.
Justification | Intégrer toute la cible enseignante en MUST ferait exploser le périmètre. En revanche, plusieurs besoins réutilisent le MVP étudiant : importer un support, générer un quiz, le faire passer et afficher les résultats.
Arbitrage R1 | On intègre en MUST uniquement le noyau professeur : compte professeur, import/copie support, génération quiz <5 min, partage aux 28 étudiants, export Word/PDF, scores et repérage des décrocheurs.
Report R2 | Les fonctions plus coûteuses sont reportées : SSO établissement complet, intégration Moodle/ENT native, dashboard admin avancé, personnalisation fine des questions, mode hors-ligne complet.
Impact DoR | La DoR évolue : chaque story enseignante doit préciser le rôle professeur, le contexte classe, les critères d’acceptation, la valeur pédagogique et la donnée manipulée.
Impact DoD | La DoD évolue : le parcours étudiant ne doit pas régresser ; un professeur doit pouvoir générer et partager un quiz ; les scores doivent être visibles ; l’export doit être lisible si la story est embarquée.
Conclusion | Cette décision répond à la demande sponsor sans refaire tout le cadrage. Les stories étudiantes sont conservées et les stories enseignantes sont priorisées selon leur valeur et leur effort.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes | ☑ Oui | Découvrir, S’inscrire, Importer, Générer, Diffuser/Passer, Résultats/Suivi.
4 niveaux MoSCoW présents en lignes | ☑ Oui | MUST / SHOULD / COULD / WON’T présents.
MVP étudiant conservé | ☑ Oui | Léa conserve inscription, import PDF, génération QCM, passage quiz, score/résultats.
Stories enseignantes ajoutées | ☑ Oui | US-05 à US-13 : compte prof, import support, génération <5 min, partage, scores, export, lacunes.
Priorisation MoSCoW visible et argumentée | ☑ Oui | Backlog J1 contient une justification par story.
DoR / DoD mentionnées si elles évoluent | ☑ Oui | Backlog + Note décision détaillent les impacts DoR/DoD.
Note de décision présente | ☑ Oui | Onglet Note décision J1.
Relecture équipe | ☐ Oui ☑ Partiel ☐ Non | À valider collectivement avant dépôt GitHub.