## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
20 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | Équipe XX — à remplacer
Membres | Prénoms NOMS — à remplacer par l’équipe
v3.0 (post ADR-0003 — performance LLM) | Cadrage / Sprint 1 — Perturbation J1
Version | v2.0 post-perturbation J1
En revue PO | 29/06/2026 18h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Epics
EPICS V3 : EDUTUTOR IA — J1 + ADR-0003
6 epics fonctionnelles + EP-07 performance LLM ajouté suite décision ADR-0003
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S’inscrire / choisir son rôle | US-01, US-07, US-13, US-18, US-21 | 14 SP actifs + 13 Won’t
EP-02 | Gestion de contenu | Importer / coller un support | US-02, US-08, US-14, US-22 | 16 SP actifs + 8 Could
EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-19, US-23 | 31 SP actifs + 21 Won’t
EP-04 | Diffusion et passage | Partager / passer le quiz | US-04, US-05, US-10, US-20, US-24 | 19 SP actifs + 13 Won’t
EP-05 | Suivi de progression | Consulter scores et progrès | US-06, US-11, US-16, US-25, US-26 | 27 SP actifs + 8 Could
EP-06 | Conformité & administration | RGPD / compte / export | US-12, US-17 | 10 SP actifs
EP-07 | Performance LLM & fiabilité | Générer rapidement / éviter abandon | US-27, US-28, US-29, US-30, US-31, US-32 | 21 SP actifs

## Backlog
PRODUCT BACKLOG V3 : EDUTUTOR IA — J1 + ADR-0003 PERFORMANCE LLM
32 user stories : MVP étudiant conservé + boucle Mme Lefèvre + mises à jour ADR-0003 Llama 3.2:3B
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d’acceptation | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant que Léa Martin, je veux créer un compte avec email et mot de passe afin de sauvegarder mes quiz et y revenir. | Léa Martin | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié. W: email valide + mdp ≥ 8 caractères. T: compte créé + redirection upload. | Ready | Démo + tests OK | S1 | Todo
US-02 | EP-02 | En tant que Léa Martin, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours afin de générer un quiz sur mon support. | Léa Martin | MUST | 5 | G: utilisateur connecté. W: PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 caractères. T: contenu extrait et stocké. | Ready | Démo + extraction OK | S1 | Todo
US-03 | EP-03 | En tant que Léa Martin, je veux générer 10 QCM en moins de 60 secondes afin de réviser rapidement un chapitre. | Léa Martin | MUST | 8 | G: cours stocké. W: clic sur Générer. T: 10 QCM générés via Llama 3.2:3B par défaut, p50 cible ≤ 45 s et p95 cible ≤ 60 s. | Ready | 10 QCM + benchmark ADR-0003 OK | S2 | Todo
US-04 | EP-04 | En tant que Léa Martin, je veux soumettre mes réponses afin d’obtenir une correction automatique. | Léa Martin | MUST | 3 | G: quiz affiché. W: réponses soumises. T: statut bon/mauvais enregistré. | Ready | Correction OK | S3 | Todo
US-05 | EP-04 | En tant que Léa Martin, je veux voir mon score /10 et le détail des corrections afin d’identifier mes lacunes. | Léa Martin | MUST | 3 | G: quiz soumis. W: page résultat ouverte. T: score + détail visibles. | Ready | Score vérifié | S3 | Todo
US-06 | EP-05 | En tant que Léa Martin, je veux consulter l’historique de mes quiz afin de suivre ma progression. | Léa Martin | MUST | 3 | G: utilisateur connecté. W: ouvre Historique. T: liste triée par date avec score. | Ready | Historique persistant | S4 | Todo
US-21 | EP-01 | En tant que Mme Lefèvre, je veux créer un compte enseignant immédiatement afin de ne pas attendre 48 h une réponse. | Mme Lefèvre | SHOULD R1 | 3 | G: arrivée sur inscription. W: sélectionne profil enseignant. T: compte prof créé + onboarding affiché. | Ready J1 | Démo rôle prof | S1 | Todo
US-22 | EP-02 | En tant que Mme Lefèvre, je veux importer ou copier-coller un cours de BTS Communication afin de créer un quiz adapté à ma classe. | Mme Lefèvre | SHOULD R1 | 3 | G: compte prof. W: colle/import support. T: support enregistré et prêt à générer. | Ready J1 | Support prof OK | S2 | Backlog
US-23 | EP-03 | En tant que Mme Lefèvre, je veux générer un quiz personnalisé en moins de 5 minutes afin d’éviter 90 minutes de préparation manuelle. | Mme Lefèvre | SHOULD R1 | 5 | G: support enregistré. W: clique Générer. T: quiz 10 questions produit en < 5 min. | Ready J1 | Démo quiz prof | S2 | Backlog
US-24 | EP-04 | En tant que Mme Lefèvre, je veux partager un lien de quiz à mes 28 étudiants afin qu’ils puissent répondre en autonomie. | Mme Lefèvre | SHOULD R1 | 5 | G: quiz généré. W: clic Partager. T: lien copiable et accessible. | Ready J1 | Lien testé | S3 | Backlog
US-25 | EP-05 | En tant que Mme Lefèvre, je veux consulter les scores de mes 28 étudiants afin de repérer rapidement ceux qui décrochent. | Mme Lefèvre | SHOULD R1 | 8 | G: réponses reçues. W: ouvre tableau de bord. T: score moyen + liste étudiants < 50 %. | Ready J1 | Dashboard simple OK | S4 | Backlog
US-26 | EP-05 | En tant que Mme Lefèvre, je veux envoyer un conseil ciblé aux étudiants en difficulté afin de les aider avant l’examen. | Mme Lefèvre | SHOULD | 3 | G: étudiant identifié en difficulté. W: clic conseil. T: message type généré et modifiable. | Ready J1 | Conseil validé PO | S6 | Backlog
US-07 | EP-01 | En tant qu’utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer mon compte sans support. | Tous | SHOULD | 3 | Lien magique 24 h + redirection reset password. | Ready | Test email OK | S6 | Backlog
US-08 | EP-02 | En tant que Léa Martin, je veux une bibliothèque de cours afin de retrouver mes supports par semestre. | Léa Martin | SHOULD | 5 | Page bibliothèque avec titre, date, nombre de quiz. | Ready | Démo bibliothèque | S6 | Backlog
US-09 | EP-03 | En tant qu’utilisateur, je veux choisir la difficulté et le nombre de questions afin d’adapter le quiz à mon temps disponible. | Tous | SHOULD | 5 | 3 niveaux + choix 5 à 20 questions. | Ready | Paramètres visibles | S6 | Backlog
US-10 | EP-04 | En tant que Léa Martin, je veux un timer optionnel afin de m’entraîner aux conditions d’examen. | Léa Martin | SHOULD | 3 | Toggle timer + durée configurable. | Ready | Timer testé | S7 | Backlog
US-11 | EP-05 | En tant que Léa Martin, je veux un dashboard par chapitre afin de cibler mes révisions. | Léa Martin | SHOULD | 5 | Graphique scores par chapitre. | Ready | Graphique lisible | S7 | Backlog
US-12 | EP-06 | En tant qu’utilisateur, je veux exporter mes données afin d’exercer mon droit d’accès RGPD. | Tous | SHOULD | 5 | Export ZIP avec JSON + CSV. | Ready | Export vérifié | S5 | Backlog
US-13 | EP-01 | En tant qu’utilisateur, je veux me connecter via Google/Apple afin d’éviter un mot de passe supplémentaire. | Tous | COULD | 5 | Boutons OAuth fonctionnels. | À préciser | Non prioritaire | n.c. | Backlog
US-14 | EP-02 | En tant qu’utilisateur, je veux importer un cours depuis une URL afin d’enrichir mes sources. | Tous | COULD | 8 | Champ URL + extraction contenu utile. | À préciser | Non prioritaire | n.c. | Backlog
US-15 | EP-03 | En tant que Mme Lefèvre, je veux générer des questions ouvertes afin de varier les évaluations. | Mme Lefèvre | COULD R2 | 13 | Mode question ouverte + barème indicatif. | À préciser | R2 uniquement | S7 | Backlog
US-16 | EP-05 | En tant que Léa Martin, je veux une détection automatique des lacunes afin de prioriser mes révisions. | Léa Martin | COULD | 8 | Agrégation scores < 5/10 + tag chapitre. | À préciser | Non prioritaire | n.c. | Backlog
US-17 | EP-06 | En tant qu’utilisateur, je veux supprimer mon compte et mes données afin d’exercer mon droit à l’oubli. | Tous | COULD | 5 | Confirmation 2 étapes + purge sous 30 jours. | À préciser | Non prioritaire | n.c. | Backlog
US-18 | EP-01 | En tant que DSI, je veux un SSO SAML/OIDC afin d’intégrer l’ENT de l’établissement. | Établissement | WON’T | 13 | Report Release 3+ : trop B2B pour cette semaine. | n.c. | n.c. | n.c. | Won’t
US-19 | EP-03 | En tant qu’étudiant, je veux un chatbot conversationnel afin d’explorer un sujet par dialogue. | Léa Martin | WON’T | 21 | Hors scope : risque concurrence Khanmigo, trop large. | n.c. | n.c. | n.c. | Won’t
US-27 | EP-07 | En tant qu’utilisateur, je veux voir un indicateur de progression pendant la génération afin de comprendre que le site travaille et ne pas penser qu’il est cassé. | Tous | MUST | 3 | G: génération lancée. W: délai > 3 s. T: loader + message visible jusqu’à affichage du quiz. | Ready ADR-0003 | Démo UX attente OK | S2 | Backlog
US-28 | EP-07 | En tant qu’équipe technique, je veux basculer le modèle LLM par défaut de llama3.1:8b vers llama3.2:3b afin d’améliorer le compromis qualité/latence. | Équipe technique | MUST | 3 | G: application configurée. W: variable modèle non renseignée. T: modèle par défaut = llama3.2:3b. | Ready ADR-0003 | Config validée + test génération | S2 | Backlog
US-29 | EP-07 | En tant qu’équipe technique, je veux conserver une variable d’environnement LLM_MODEL afin de pouvoir rollback rapidement si llama3.2:3b régresse. | Équipe technique | MUST | 2 | G: déploiement applicatif. W: LLM_MODEL défini. T: le modèle utilisé suit la variable sans modifier le code. | Ready ADR-0003 | Rollback testé vers llama3.1:8b | S2 | Backlog
US-30 | EP-07 | En tant que PO, je veux comparer les performances avant/après changement de modèle afin de valider objectivement l’ADR-0003. | PO | SHOULD | 3 | G: deux modèles disponibles. W: benchmark sur même scénario. T: tableau min/p50/p95 + taux réussite disponible. | Ready ADR-0003 | Benchmark documenté | S2 | Backlog
US-31 | EP-07 | En tant que QA, je veux tester la non-régression du format des QCM après changement LLM afin de garantir des quiz exploitables. | QA | MUST | 5 | G: quiz générés par llama3.2:3b. W: tests parsing/correction lancés. T: 10 QCM valides, 1 bonne réponse par question, aucune erreur de parsing. | Ready ADR-0003 | Tests parsing + correction OK | S3 | Backlog
US-32 | EP-07 | En tant qu’utilisateur, je veux obtenir mes 10 questions dans un délai acceptable afin de rester engagé pendant la révision. | Léa / Sophie | MUST | 5 | G: cours standard fourni. W: génération 10 QCM lancée. T: p50 ≤ 45 s et p95 ≤ 60 s sur scénario benchmark local. | Ready ADR-0003 | Mesures latence conformes | S3 | Backlog
TOTAL |  |  |  |  | 185 | MVP étudiant conservé + boucle enseignante J1 + ADR-0003 performance LLM. Décision : Llama 3.2:3B retenu, rollback par variable LLM_MODEL.

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DONE — V2 J1
Critères partagés : ajout de la persona Mme Lefèvre + conservation du MVP étudiant
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
☑ User story rédigée au format INVEST
☑ Persona identifié : Léa Martin / Mme Lefèvre / M. David Chen
☑ Priorité MoSCoW assignée et justifiée
☑ Critères d’acceptation explicites et testables
☑ Story estimée en story points
☑ Dépendances identifiées : US-21 à US-25 réutilisent F1-F5
☑ Pas de question ouverte bloquante côté PO
☑ Maquette simple nécessaire pour dashboard enseignant
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
☑ Critères d’acceptation satisfaits et visibles en démo
☑ Code reviewé par au moins 1 membre
☑ Tests backend/frontend ajoutés
☑ Lint et tests verts
☑ Documentation mise à jour avec mention J1
☑ Pas de TODO/FIXME sans ticket
☑ Story démontrée et acceptée par le PO
☑ Code mergé + tag si fin de release
☑ Pas de régression sur parcours Léa Martin
Ajout ADR-0003 — Performance LLM
DoR complémentaire : scénario benchmark disponible, modèle llama3.2:3b installé localement, variable LLM_MODEL documentée.
DoD complémentaire : génération 10 QCM validée avec llama3.2:3b, rollback testé, mesures p50/p95 consignées.
Critère qualité : aucun QCM invalide, une seule bonne réponse par question, parsing sans erreur.
Critère UX : indicateur de progression visible si génération > 3 secondes.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
20 user stories pré-remplies (6 MUST + 6 SHOULD + 5 COULD + 3 WON'T) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 26 user stories présentes, dont US-21 à US-26 pour Mme Lefèvre.
Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Toutes les stories ont une persona explicite.
Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Stories écrites au format En tant que / je veux / afin de.
Les 6 MUST correspondent exactement aux 6 features F1-F6 imposées | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | MoSCoW renseigné pour toutes les lignes.
Les 6 MUST ont des critères d'acceptation Given/When/Then complets | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les 6 MUST F1-F6 sont conservées.
Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Au moins 6 stories enseignantes ajoutées et priorisées.
Les story points sont estimés (au moins indicatifs) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | SP renseignés avec total automatique.
La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | DoR/DoD complétés et adaptés à J1.
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + dépendances | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Backlog cohérent avec Story Map et Release Planning.
Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | À relire par l’équipe avant dépôt final.